แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕66

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

www.Thaytalad.org

Thaytalad@outlook.co.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะมีทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2566 จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การประสานงาน การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในรอบปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม 2565

สารบัญ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566                                                 หน้า

ส่วนที่  1      บทนำ

ลักษณะแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน				1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						4

ส่วนที่  2      บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)				5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)				7-30

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาฯ (ผ 02/1)   32

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ ๒7 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ      ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรมของการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.1  ลักษณะแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ที่มาของแผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมีที่มาจาก

๑)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ลักษณะแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1)  เป็นแผน ที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ         (Action Plan) หรือแผนประจำปี

2)  จัดทำภายหลังจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ หรือ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

3)  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และการ

ดำเนินงานจริง

4)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดำเนินงานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- ๒ –

ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ข้อ ๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559   ข้อ 27

1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้ขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

2) ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามข้อ ๑ แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการ     ในการทำงานกับหน่วยงานอื่น และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (๑) และ(๒) กำหนดว่าการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้

- ๓ -

ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ (ผด 01)

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

เสนอร่างฯ ต่อ นายก อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศใช้

- ๔ –

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งประโยชน์ของแผนดำเนินงาน  มีดังนี้

1)  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

2)  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด           เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3)  เป็นการประหยัดเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ โดยสามารถพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

4)  ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีการประสานงานในส่วนต่างๆ ภายใน อบต. โดยหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนของงานในแต่ละส่วนราชการ

๑.๕  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน

๑)  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒)  ความเป็นเอกภาพทางการเมืองและการบริหาร

๓)  ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการมุ่งสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

๔)  ผู้บริหารต้องให้ความต่อเนื่องในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

๕)  มีระบบการรายงาน ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน

-5-

ผด 01

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ (%) ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา | 27 | 100 | 9,856,000 | 100 | อบต.ท้ายตลาด และหน่วยงานอื่น |
| รวม | 27 | 100 | 9,856,000 | 100 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.2 แผนงานการศึกษา 2.3 แผนงานสาธารณสุข 2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 2.5 แผนงานงบกลาง | 1 18 3 2 9 | 3.03 54.55 9.09 6.06 27.27 | 10,000 1,318,807 204,000 60,000 7,595,090 | 0.11 14.35 2.23 0.65 82.66 | อบต.ท้ายตลาดและหน่วยงานอื่น |
| รวม | 33 | 100 | 9,187,897 | 100 |  |

-6-

ผด 01

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ (%) ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.3 แผนงานการศึกษา | 7 10 3 | 35 50 15 | 226,000 765,000 45,000 | 21.82 73.84 4.34 | อบต.ท้ายตลาด และหน่วยงานอื่น |
|  | 20 | 100 | 1,036,000 | 100 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4.2 แผนงานการเกษตร | 1 2 | 33.33 66.67 | 10,000 20,000 | 33.33 66.67 | อบต.ท้ายตลาด และหน่วยงานอื่น |
| รวม | 3 | 100 | 30,000 | 100 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 100 | 261,000 | 100 | อบต.ท้ายตลาด และหน่วยงานอื่น |
| รวม | 9 | 100 | 261,000 | 100 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 92 | 100 | 20,370,897 | 100 |  |

-7-

ผด 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม ซอยสบายใจ ม.3 ตำบลท้ายตลาด | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 55 ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 117,000 | ม.3 ต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างประตูน้ำ เปิด-ปิด คันคลองตาวังบริเวณนานางอำนวย หมีทอง ม.7 | ขนาด 1 ม.พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ท้ายตลาด | 190,000 | ม.7 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลภายในตำบลท้ายตลาด | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลภายในตำบลท้ายตลาด จำนวน 16 จุด | 500,000 | ม.1-7 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงห้องแสดงสินค้าโอท็อปเป็นห้องประชุม บริเวณที่ทำการ อบต. | ปรับปรุงห้องแสดงสินค้าโอท็อปเป็นห้องประชุม บริเวณที่ทำการ อบต. รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. | 495,000 | ม.3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก ม.4 ต.ท้ายตลาด | ปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก ม.4 บริเวณบ้านนายวิชัย ผิวฟัก กว้าง 2 ม.ยาว 28 ม. รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. | 351,000 | ม.4 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก ม.7 ต.ท้ายตลาด | ปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก ม.7 บริเวณบ้านนายเสวก เส็งทรัพย์ กว้าง 2 ม. ยาว 12 ม.รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. | 196,000 | ม.7 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการต่อเติมหลังคาเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ท้ายตลาด ม.3 | ต่อเติมหลังคาเอนกประสงค์ ศพด. อบต.ท้ายตลาด กว้าง 15 ม. ยาว 18.5 ม.รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต. | 434,000 | ม.3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม ซอยยายโต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายตลาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากของเดิม ซอยยายโต๊ะ โดยเริ่มจากกลุ่มบ้านนายลำดวน กระจาดเงิน ถึงถนนลาดยางบ้านท่าควาย - บ้านไผ่แหลม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 312,000 | ม.3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายลงหนองกระเดื่อง (ลบ.ถ.64-025) หมู่ที่ 7 ต.ท้ายตลาด | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร | 100,000 | ม.7 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายตลาด | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 245 เมตร | 41,000 | ม.1 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโพช หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 1,800 เมตร | 134,000 | ม.4 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | วางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองทิ้งน้ำกลุ่มบ้านนางไพเราะ คงสบาย โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 66 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบ ของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 297,000 | ม.5 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | วางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายสมาน ทองแผ่ โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 31 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบ ของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 72,000 | ม.4 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณกลุ่มบ้านนางไฉน ชูมล ม.2 | เพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา จำนวน 11 บ่อ รายละเอียดตามแบบของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 308,000 | ม.2 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงคันทาง ถนนดิน สายคันคลองตาวัง (ลบ.ถ.64-024) หมู่ที่ 2-5 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อปรับปรุงคันทางถนน สายคันคลองตาวัง (ลบ.ถ.64-024) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 6,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบของ กองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 207,000 | ม.2-5 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย รายละเอียดตามแบบของ กองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 112,000 | ม.1 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนซอยสีนวล หมู่ 3 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 92 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบของ กองช่าง อบต.ท้ายตลาด | 34,000 | ม.3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย วัดท่าข้าม–บ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-009) ม.6 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายวัด ท่าข้าม – บ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-009) ม.6 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่ม จากทางสามแยกบ้านท่าข้ามเชื่อม ต่อถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 648 ตรม. | 298,000 | ม.6 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) | เพื่อต่อเติมห้อง เก็บของด้านหลังอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง | 300,000 | ม.3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | โครงการปรับปรุงห้อง อปพร. อบต.ท้ายตลาด | เพื่อปรับปรุงห้อง อปพร. จำนวน 1 แห่ง | 80,000 | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สนง., ศพด., อาคารเอนกประสงค์,ห้องประชุม,ห้องน้ำ ฯลฯ | ปรับปรุงหรือซ่อมแซม อาคารสำนักงาน ต่างๆ ตามโครงการ ของ อบต. | 100,000 | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญบริเวณวัด ท่าข้าม ม. 6 ต.ท้ายตลาด | ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิว สูง 15 เมตร บริเวณวัดท่าข้าม หมู่ที่ 6 | 400,000 | ม.6 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองท่าควาย หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต. | 55,000 | ม.1 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสติกส์คอนกรีต สายบ้านท่าควาย-วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ 4 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อปรับปรุงถนนถนนลาดยางแอลฟัสติกส์คอนกรีต สายบ้านท่าควาย-วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ 4 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร | 1,252,000 (งบประมาณหน่วยงานอื่น) | ม.4 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสติก คอนกรีต สายบ้านท่าข้าม-บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-001) หมู่ 6 ตำบลท้ายตลาด | ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสติก คอนกรีต สายบ้านท่าข้าม-บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-001) หมู่ 6 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,265 เมตร | 1,931,000 (งบประมาณหน่วยงานอื่น) | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกร้าง – คลองสุนันทา (ลบ.ถ.64-013) หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกร้าง – คลองสุนันทา (ลบ.ถ.64-013) หมู่ 3 ตำบล ท้ายตลาด โดยเริ่มจากทางข้ามท่อกำนันเวียน ถึงกลุ่มบ้านนางมะลิ คงบัว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,604 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.00-0.50 เมตร | 1,245,000 (งบ นง.อื่น) | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถุงเงิน ม.3 ตำบลท้ายตลาด | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยถุงเงิน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 295,000 | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการทุจริต | จัดฝึกอบรม จำนวนเด็กและเยาวชน 50 คน | 10,000 | ม.3 อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย | 1,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 3,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ท้ายตลาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด.อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด.อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 3,000 | ศพด.อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ | 10,000 | ศพด.อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการเยี่ยมบ้านหนูประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด.อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 30,000 | ศพด.อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในรถยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด.อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 5,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 30 คน | 154,350 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด.จำนวน 30 คน อัตรา 1,700/คน | 51,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก ศพด.จำนวน 30 คน | 33,960 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านสู่โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 5,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการหนูน้อยรักการอ่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 10,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการหนูน้อยออมเงิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.อบต.ท้ายตลาด จำนวน 30 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 57,486 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด จำนวน 110 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 210,782 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ รร.วัดท่าข้าม จำนวน 45 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 86,229 บาท | 354,497 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด รร.วัดหลวงท้ายตลาด รร.วัด ท่าข้าม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ร.ร.วัดหลวงท้ายตลาด จำนวน 110 คน ๆ ละ 27 บาท เป็นเงิน 462,000 บาท 2) ร.ร.วัดท่าข้าม จำนวน 40 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 288,000 บาท | 816,000 | รร.วัดหลวงฯ และ ร.ร. วัดท่าข้าม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้สอย โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในตำบลท้ายตลาด พ่นหมอกควัน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10,000 | หมู่ 1-7 ตำบลท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | - สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ -สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ | 54,000 | หมู่ 1-7 ตำบลท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมู่ละ 20,000 บาท | 140,000 | หมู่ 1-7 ตำบล ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต. | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | ม.3 อบต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 และกิจกรรมหรือโครงการกีฬาอื่นๆ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | 10,000 | ม.3 อบต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 | 5,454,000 | หมู่ 1-7 ต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 | 1,248,000 | หมู่ 1-7 ต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 | 24,000 | หมู่ 1-7 ต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ของ อบต.ท้ายตลาด ตามอัตราที่ประกันสังคมกำหนด | 93,600 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ | 5,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน | สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เช่นการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 300,000 | หมู่ 1-7 ต.ท้ายตลาด | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. จำนวน 2% | 310,490 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 | 100,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่น โดยสมทบไม่น้อยกว่า 40% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 60,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ผด 02

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.กำหนด กรณียุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณี กกต.มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ | 10,000 | ม.1-7 ต.ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนง.จ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 100,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 3,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 3,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. และที่ได้รับการ ถ่ายโอน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และทรัพย์สินอื่นๆ | 70,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. และที่ได้รับการ ถ่ายโอน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และทรัพย์สินอื่นๆ | 20,000 | อบต. ท้ายตลาด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | เงินอุดหนุน อปท. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.โคกลำพาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี | 20,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครุ นักเรียน โรงเรียนในตำบลท้ายตลาด | ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครู นักเรียน ภายในตำบลท้ายตลาด | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบล ท้ายตลาด | ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครู นักเรียน ภายในตำบลท้ายตลาด | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 30,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ท้ายตลาด | ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและผู้สังเกตุการณ์ | 100,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต.ท้ายตลาด | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน อบต. | 500,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ วัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต.ป้ายสัญญาณ วิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟวาบ ฯลฯ | 50,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของ อปพร. | 5,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวดไฟเบอร์ ขวานดับเพลิง ฯลฯ | 30,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าวัสดุ วัสดุจราจร | จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่งแบริเออร์ ฯลฯ | 20,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายค่าบำรุงและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.ตลอดจนที่ได้รับถ่ายโอน | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ตรวจเยี่ยม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ฯลฯ | 5,000 | อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | - ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 30,000 | อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

ผด 02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกขยะ | เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมการคัดแยกขยะ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการจัดซื้อถัง อุปกรณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ | 10,000 อบต. | ม.1-7 ต.ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง ฟื้นฟู รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10,000 | ม.1-7 ต. ท้ายตลาด | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 10,000 | ต.ท้ายตลาด | สป. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการของ อบต. | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการของ อบต. | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีฯ | 50,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 50,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธีวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 100,000 | ภายในตำบลท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 10,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 2,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการวันสำคัญทางศาสนา (ศพด.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 1,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

ผด 02

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | อุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนปกครองจังหวัดลพบุรี โครงการจัดงานวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 28,000 | จังหวัดลพบุรี | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

(ผ02/1)

-32-

ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

- ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การเกษตร)

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3HP/2.2 kw (220 โวลท์) จำนวน 2 เครื่อง | 68,200 | ในพื้นที่ตำบลท้ายตลาด | กองช่าง อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5HP/2.2 kw (220 โวลท์) จำนวน 2 เครื่อง | 36,600 | ในพื้นที่ตำบลท้ายตลาด | กองช่าง อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |